## Лист1
к приказу Минприроды Республики Коми от "24" июля 2020 года №1299
Комплексный план по реализации государственной программы Республики Коми
«Развитие лесного хозяйства»
на 2020 год
№ | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (ФИО, должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Срок начала реализации (число.месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | Источник финансирования | Сумма (на 01.07.2020 г.) | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1 Устойчивое управление лесами
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Внесение изменений в Лесной план Республики Коми и лесохозяйственные регламенты лесничеств |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 1500 | v | v | v | v | 1.ППЗ 1 Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем количестве специалистов лесного хозяйства Минприроды Республики Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя, % | 47.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 1500 |  |  |  |  | 2. ИМ Количество лесохозяйственных регламентов лесничеств, в которые внесены соответствующие изменения, шт. | 3
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Актуализация лесохозяйственных регламентов лесничеств |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1500 | v | v | v | v | х | х
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Актуализация Лесного плана Республики Коми |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 1-1 Подготовлена техническая документация по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Республики Коми (основа осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества) | v | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-03-30 | х | х | v |  |  |  | х | х
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Переподготовка и повышение квалификации специалистов лесной службы, профориентационная работа |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров, отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов, отдел экономики лесного хозяйства и администрирования платежей, отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями, отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | 1.ППЗ 1 Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем количестве специалистов лесного хозяйства Минприроды Республики Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя, % | 47.5
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Переподготовка и повышение квалификации специалистов лесной службы, организация обучения специалистов лесной службы |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Вовлечение местного населения и школьных лесничеств для участия в мероприятиях лесоохранной направленности |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
2.3. | Мероприятие 1.1.2.3 Опубликование информации о деятельности лесной службы на интернет-сайтах |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров, отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов, отдел экономики лесного хозяйства и администрирования платежей, отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями, отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 2-1 Актуализация базы данных о действующих школьных лесничествах на территории Республики Коми |  | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | х | 2020-03-30 | х | х | v |  |  |  | х | х
| Контрольное событие 2-2 Обучено не менее 5 специалистов лесной службы в 1 полугодии 2020 г. | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | х | 2020-06-30 | х | х |  | v |  |  | х | х
3. | Основное мероприятие 1.1.3.Привлечение и адаптация молодых специалистов лесного хозяйства |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | 1.ПП1 З1 Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем количестве специалистов лесного хозяйства Минприроды Республики Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя, % | 47.5
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1 Реализация института наставничества молодых специалистов |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2 Организация прохождения практики обучающихся студентов по направлению подготовки "Лесное дело" в государственных учреждениях Республики Коми (лесничествах) |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3 Организация целевого обучения профессионально ориентированных выпускников школ |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [6 empty] | х | х
| Контрольное событие 3-1 Утверждено Положение о наставничестве в государственных учреждениях Республики Коми (лесничествах) |  | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел государственной службы и кадров | х | 2020-03-30 | х | х | v |  |  |  | х | х
| Контрольное событие 3-2 Принято участие представителей государственных учреждений в сфере лесного хозяйства (лесничеств), сотрудников Министерства в мероприятиях по привлечению специалистов в лесную отрасль |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственной службы и кадров | х | 2020-11-30 | х | х |  |  |  | v | х | х
4. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области лесных отношений |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел экономики лесного хозяйства и администрирования платежей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 545710.6 | v | v | v | v | 1. ПП 1 З2 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га | 82.1
|  |  |  | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов |  |  | республиканский бюджет | 143384.6 |  |  |  |  | 2. ПП 1 З2 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, человек | 0.73
|  |  |  | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями |  |  | федеральный бюджет | 402326 |  |  |  |  | 3. ПП 1 З2 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, % | 5
|  |  |  | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | [8 empty] | 4. ПП 1 З2 Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Республики Коми в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги, % | 100
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1 Исполнение государственными учреждениями – лесничествами федеральных полномочий в области лесных отношений |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел экономики лесного хозяйства и администрирования платежей Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет | 143384.6 | v | v | v | v | х | х
[7 empty] | федеральный бюджет | 402326
4.2. | Мероприятие 1.2.1.2 Выдача выписок из государственного реестра в рамках федеральных полномочий |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов; Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 4-1 Согласованы бюджетные проектировки в Рослесхозе на 2021 г. | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел экономики лесного хозяйства и администрирования платежей | х | 2020-12-15 | х | х |  |  |  | v | х | х
| Контрольное событие 4-2 Предоставлены выписки из государственного реестра (свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах) за первый квартал 2020 г. не менее 40 заявителям. |  | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов; Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | х | 2020-04-01 | х | х |  | v |  |  | х | х
5. | Основное мероприятие 1.2.2. Осуществление федерального государственного надзора |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | 1. ПП1 З2 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га | 82.1
[13 empty] | 2. ПП1 З2 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, человек | 0.73
[13 empty] | 3. ПП 1 З2 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, % | 5
5.1. | Мероприятие 1.2.2.1 Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет выявления нарушений лесного законодательства |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
5.2. | Мероприятие 1.2.2.2 Проведение мероприятий по контролю соблюдения лесного законодательства |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 5-1 Проведено не менее 3700 мероприятий по контролю в лесах (патрулирования и плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков) за 9 мес. 2020 г. | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | х | 2020-09-30 |  |  |  |  | v |  | х | х
6. | Основное мероприятие 1.3.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по охране лесов от пожаров |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 218793.6 | v | v | v | v | 1. ПП1 З3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, % | 43.4
[7 empty] | республиканский бюджет | 70717 |  |  |  |  | 2. ПП1 З3 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, % | 4.18
[7 empty] | федеральный бюджет | 148076.6 |  |  |  |  | 3. ИМ Количество летных часов авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, летный час | 230
[13 empty] | 4. ИМ Протяженность прочищенных и обновленных минерализированных полос, км | 600
6.1. | Мероприятие 1.3.1.1 Выполнение работ по обнаружению и тушению лесных пожаров, в том числе с использованием системы обнаружения лесных пожаров на основе видеонаблюдения |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет | 63199.5 | v | v | v | v | х | х
[7 empty] | федеральный бюджет | 146991.8
6.2. | Мероприятие 1.3.1.2 Выполнение работ по профилактике лесных пожаров |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1084.8 |  | v | v |  | х | х
6.3. | Мероприятие 1.3.1.3 Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря, запасных частей, ремонт зданий и сооружений |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет | 7517.5 | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 6-1 Утвержден Главой Республики Коми Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Коми на 2020 год | v | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | х | 2020-03-30 | х | х | v |  |  |  | х | х
| Контрольное событие 6-2 Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров составил 90 летных часов | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | х | 2020-06-30 | х | х |  | v |  |  | х | х
| Контрольное событие 6-3 Установлено 70 аншлагов (стендов), проведено устройство минерализованных полос на 200 км, проведены прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на 450 км | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | х | 2020-06-30 | х | х |  | v |  |  | х | х
7. | Основное мероприятие 1.3.2. Охрана и защита лесов на неарендованной территории |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 800 | v | v | v | v | 1. ПП1 З3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, % | 43.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 800 |  |  |  |  | 2. ПП1 З3 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, % | 4.18
[13 empty] | 3. ИМ Площадь, обеспеченная лесопатологическими обследованиями, га | 1000
7.1. | Мероприятие 1.3.2.1 Выполнение плановых объемов работ по противопожарному обустройству лесов |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
7.2. | Мероприятие 1.3.2.2 Проведение лесопатологических обследований |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 500 | v | v | v | v | х | х
7.3. | Мероприятие 1.3.2.3 Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе, проведение вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений (выборочные и сплошные санитарные рубки) |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 300 | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 7-1 Заключены государственные контракты, прямые договоры на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | х | 2020-09-01 | х | х |  |  | v |  | х | х
| Контрольное событие 7-2 Заключены государственные контракты, прямые договоры на проведение лесопатологических обследований |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | х | 2020-07-01 | х | х |  |  | v |  | х | х
8. | Основное мероприятие 1.4.1. Применение современных технологий лесовосстановления |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | 1.ПП1 З4 Лесистость территории Республики Коми, % | 72.8
[13 empty] | 2. ПП1 З4 Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, % | 20.8
[13 empty] | 3. ПП1 З4 Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, % | 73.6
8.1. | Мероприятие 1.4.1.1 Создание лесных культур с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | v | v | v | х | х
8.2. | Мероприятие 1.4.1.2 Подготовка почвы под лесные культуры с использованием экскаватора |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 8-1 По результатам технической приемки за весенний лесокультурный сезон создано 30% лесных культур от запланированного объема на 2020 год |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | х | 2020-08-01 | х | х |  |  | v |  | х | х
9. | Основное мероприятие 1.GA.(1.4.2.) Региональный проект «Сохранение лесов» |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 87650.5 | v | v | v | v | 1.ПП1 З4 Лесистость территории Республики Коми, % | 72.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 87650.5 |  |  |  |  | 2. ПП1 З4 Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, % | 20.8
[13 empty] | 3. ПП1 З4 Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, % | 73.6
[13 empty] | 4. ИМ Общая площадь лесовосстановления, га | 5498.5
[13 empty] | 5. ИМ Количество, приобретенной специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники, оборудования, шт. | 42
9.1. | Мероприятие 1.GA.(1.4.2.1) Выполнение плановых объемов работ по лесовосстановлению |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 31256.1 | v | v | v | v | х | х
9.2. | Мероприятие 1.GA.(1.4.2.2) Организация приобретения специализированной лесохозяйственной техники и оборудования |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 18247.1 | v | v | v | v | х | х
9.3. | Мероприятие 1.GA.(1.4.2.3) Организация приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 38147.3 | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 9-1 Плановые работы по искусственному лесовосстановлению за 9 месяцев 2020 г. выполнены не менее 80 % от запланированного. | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | х | 2020-09-30 | х | х |  |  | v |  | х | х
| Контрольное событие 9-2 Приобретено не менее 20 единиц специализированной техники и оборудования | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел организации лесовосстановления и пользования лесными землями | х | 2020-09-30 | х | х |  |  | v |  | х | х
Подпрограмма 2 Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве
10. | Основное мероприятие 2.1.1. Организация проведения лесоустройства |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 15167.8 | v | v | v | v | 1.ПП2 З1Удельный вес лесничеств, ведущих учет лесного фонда Республики Коми, государственный лесной реестр с применением единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств, % | 90
[7 empty] | федеральный бюджет | 15167.8 |  |  |  |  | 2. ПП2 З1 Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, % | 87.6
[13 empty] | 3. ИМ Площадь лесов, на которой проведены лесоустроительные работы, тыс.га | 223
10.1. | Мероприятие 2.1.1.1 Таксация лесов и проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 15167.8 | v | v | v | v | х | х
10.2. | Мероприятие 2.1.1.2 Разработка и апробация модельных решений для перехода на усточивое лесоуправление |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 10-1 Проведены полевые лесоустроительные работы на территории ГУ "Корткеросское лесничество" | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-11-30 | х | х |  |  |  | v | х | х
| Контрольное событие 10-2 Проведены камеральные лесоустроительные работы на территории ГУ "Корткеросское лесничество" |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-11-30 | х | х |  |  |  | v | х | х
11. | Основное мероприятие 2.1.2. Разработка, внедрение, использование информационных систем |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | 1.ПП2 З1Удельный вес лесничеств, ведущих учет лесного фонда Республики Коми, государственный лесной реестр с применением единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств, % | 90
[13 empty] | 2. ПП2 З1 Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, % | 87.6
11.1. | Мероприятие 2.1.2.1 Внедрение в лесничествах программного обеспечения Topol-L и АИС ГЛР |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
11.2. | Мероприятие 2.1.2.2 Использование единой диспетчерской службы лесного хозяйства |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 11-1 Представлены в Рослесхоз формы государственного лесного реестра за 2019 г., сформированные при помощи единого программного обеспечения |  | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-04-01 | х | х |  | v |  |  | х | х
12. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация проведения аукционов купли-продажи лесных насаждений и работ по отпуску гражданам древесины |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 22237.7 | v | v | v | v | 1. ПП2 З2 Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % | 26.7
[7 empty] | республиканский бюджет | 22237.7 |  |  |  |  | 2. ПП2 З2 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, % | 31.5
[13 empty] | 3. ИМ Объем древесины, проданной с аукционов по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс.куб.м | 1200
[13 empty] | 4. ИМ Объем древесины, выписанной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, тыс. куб.м | 300
12.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Отвод и таксация лесосек с проведением материально-денежной оценки для выставления на аукцион; размещение информации на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов torgi.gov.ru. |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет | 14587.7 | v | v | v | v | х | х
12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Отвод лесосек и маркировка лесных насаждений для продажи гражданам для собственных нужд |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | республиканский бюджет | 7650 | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 12-1 Размещена информация на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов torgi.gov.ru в первом квартале 2020 г. |  | Зыков Н.Н., начальник управления лесного хозяйства | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-03-30 | х | х | v |  |  |  | х | х
| Контрольное событие 12-2 Проведено не менее 15 аукционов купли-продажи лесных насаждений, в том числе: отвод и таксация лесосек с проведением материально-денежной оценки в 1 полугодии 2020 г. | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-06-30 | х | х |  | v |  |  | х | х
| Контрольное событие 12-3 Отпуск древесины гражданам составил не менее 90,0 тыс.куб.м | v | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-06-30 | х | х |  | v |  |  | х | х
13. | Основное мероприятие 2.2.2. Постановка лесных участков на государственный кадастровый учет, осуществление оценки лесных участков и вовлечение их в хозяйственный оборот |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 1840 | v | v | v | v | 1. ПП2 З2 Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % | 26.7
[13 empty] | 2. ПП2 З2 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, % | 31.5
[13 empty] | 3. ИМ Количество лесных участков, поставленных на государственный кадастровый учет для проведения аукционов и конкурсов с целью заключения договоров аренды, шт. | 15
[7 empty] | федеральный бюджет | 1840 |  |  |  |  | 4. ИМ Количество оцененных лесных участков с целью проведения открытых аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, шт. | 11
13.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Подбор лесных участков для передачи в аренду |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | федеральный бюджет | 1840 | v | v | v | v | х | х
13.2. | Мероприятие 2.2.2.2 Проведение аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Мероприятие 2.2.2.3 Проведение открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесных участков |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | v | v | v | v | х | х
| Контрольное событие 13-1 Осуществлен подбор лесных участков для передачи в аренду, не менее одного участка за 9 мес 2020 г. |  | Клочихин А.Н., заместитель министра | Отдел государственного лесного реестра и организации использования лесов | х | 2020-10-01 | х | х |  |  |  | v | х | х
| ВСЕГО, в т.ч.: | [6 empty] | 893700.2
| за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | [6 empty] | 236339.3
| за счет средств федерального бюджета | [6 empty] | 657360.9
за счет внебюджетных средств