**Реализация ДРЦП «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы)» в 2012 году**

Постановлением Правительства Республики Коми № 425 от 30 сентября 2011 года утверждена долгосрочная республиканская целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы)» (далее - Программа).

Целью Программы является приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Реализация Программы осуществляется на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета Республики Коми 80% - это 888 млн. руб. и средств местных бюджетов не менее 20% - это порядка 209 млн. руб.

Причем одним из обязательных условий предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в районе аналогичной муниципальной программы по обращению с отходами.

К настоящему моменту во всех 20 муниципальных образованиях Республики Коми разработаны и утверждены муниципальные программы по обращению с отходами производства и потребления, либо содержащие соответствующие разделы.

Реализация Программы началась в 2012 году в 9 муниципальных образованиях: «Воркута», «Сыктывкар», «Сосногорск», «Ижемский», «Княжпогостский», «Койгородский», «Корткеросский», «Прилузский», «Троицко-Печорский».

Минприроды Республики Коми со всеми администрациями вышеуказанных муниципальных образований заключило 15 соглашений на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми.

Приказами Минприроды Республики Коми утвержден план-график по реализации мероприятий Программы на 2012 год, с указанием конкретных мероприятий, сроков и ответственных исполнителей, а так же состав рабочей группы.

В 2012 году министерством реализовывались 23 мероприятия с общим объемом финансирования из республиканского бюджета 56,08 млн. рублей, в том числе:

* разработка проектов на обустройство и строительство полигонов и площадок хранения отходов (19 мероприятий);
* ликвидация и рекультивация 2-х свалок в д. Беляевская и д. Калининская Прилузского района;
* обустройство существующего полигона в г. Воркута;
* создание системы по раздельному сбору отходов в Корткеросском районе.

Со 2 квартала в муниципальных образованиях начались работы по сбору исходных данных для разработки технического задания и проектно-сметной документации, по подготовке технического задания для проектно-изыскательских работ и выбора земельного участка под строительство объектов размещения отходов, работы по проведению аукционов на выполнение работ (оказание услуг), разработка проектов.

Проблемные вопросы по реализации Программы неоднократно обсуждались на коллегии Минприроды Республики Коми, на совещаниях с главами муниципальных образований Республики Коми при Правительстве Республики Коми и на селекторном совещании Антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально-экономической сфере Республики Коми, на заседании Комитета Государственного Совета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Кроме того, Минприроды Республики Коми вынесло на общественный контроль реализацию Программы и, начиная с июня 2012 года, на официальном сайте министерства публикуется и ежемесячно обновляется информация о ходе реализации мероприятий Программы.

В течение 2012 года по ходатайствам муниципальных образований постановлениями Правительства Республики Коми в Программу трижды вносились изменения (№ 191 от 12.05.12г., № 494 от 12.11.12 г., № 588 от 25.12.12 г.).

**По итогам работы за 2012 год муниципальными образованиями:**

* разработано 10 проектов на строительство и 6 проектов на обустройство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов;
* завершены работы по ликвидации и рекультивации 2-х свалок в д.Калининская и д. Беляевская в Прилузском районе;
* выполнены работы по обустройству полигона г. Воркута и мероприятия по созданию системы по раздельному сбору отходов в МР «Корткеросский», запланированные на 2012 год;
* продолжаются работы по разработке проекта на строительство I и II-ой очереди полигона в МОГО «Сыктывкар»- по соглашению завершение в 2013г.
* завершаются работы по разработке 2-х проектов на строительство полигонов твердых бытовых и промышленных отходов в Сосногорском районе и в г. Емва Княжпогостского района.

Во всех 9 муниципальных образованиях 100% освоение средств из местных бюджетов.

**Реализация мероприятий Программы по районам:**

**1) ГО «Сыктывкар»** - завершены работы, запланированные к реализации на 2012 год по проектированию строительства I-ой и II очереди полигона твердых бытовых отходов в м. Мандач (межевание земельного участка и оформление кадастрового паспорта, оформление градостроительного плана, разработка проектной документации).

Размер предоставленной субсидии, после проведения аукциона, понизился белее, чем на 12 млн. и составил 6,321 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

**2) ГО «Воркута» -** выполнены работы по обустройству полигона г. Воркута (устройство защитного ограждения, противопожарного водоснабжения и смотровых сооружений).

Размер предоставленной субсидии составил 1,6 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

**3) МР «Сосногорский» -** работы по проектированию полигона не завершены, не проведена государственная экспертиза (затянулись проектно-изыскательские работы).

Размер предоставленной субсидии, после проведения аукциона, понизился на 1,5 млн. и составил 2,412 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме

В связи с тем, что в 2013 году МР «Сосногорский» завершает мероприятия, запланированные к реализации в 2012 году (разработка проекта и прохождение государственной экспертизы), денежные средства, предусмотренные на начало строительство в 2013 году, район освоить не сможет, целесообразно распределить эти средства на мероприятия других районов**.**

**4) МР «Прилузский»:**

**4.1.** Завершены работы по ликвидации и рекультивации свалок в д.Калининская и д. Беляевская.

Размер предоставленной субсидии составил 2,208 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

**4.2.** Разработано 4 проекта, в том числе 2 проекта на строительство полигонов твердых бытовых отходов в с. Летка и в с. Объячево и 2 проекта на обустройство площадок хранения твердых бытовых отходов в с. Спаспоруб и с. Ношуль. В настоящее время проекты проходят Государственную экспертизу.

Размер предоставленной субсидии по четырем объектам составил 6,4 млн. руб. Объем освоенных денежных средств - 3,21 млн. руб., остаток – 3,16 млн. руб.

Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что по условиям муниципального контракта оплата производится только после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По итогам заседания комиссии использование субсидии признано считать эффективным и принято решение подтвердить потребность администрации МР «Прилузский» в неиспользованном остатке субсидии за 2012 год в размере 3,16 млн. руб. на завершение запланированных работ.

**5) МР «Ижемский» -** подготовлено 2 проекта, в том числе 1 на строительство полигона в с. Ижма и 1 на строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск. В настоящее время проекты проходят Государственную экспертизу.

Размер предоставленной субсидии по двум объектам составил 2,88 млн. руб. Объем освоенных денежных средств - 1,963 млн. руб., остаток – 917 тыс. руб.

Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что по условиям муниципального контракта оплата производится только после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По итогам заседания комиссии использование субсидии признано считать эффективным и принято решение подтвердить потребность администрации МР «Ижемский» в неиспользованном остатке субсидии за 2012 год в размере 917 тыс. руб. на завершение запланированных работ.

**6) МР «Княжпогостский» -** работы по проектированию полигона твердых бытовых и промышленных отходов в г. Емва не завершены. Государственная экспертиза проекта не проведена.

Размер предоставленной субсидии составил 3,2 млн. руб. Денежные средства не освоены, остаток – 3,2 млн. руб.

По объяснениям администрации затянулись проектно-изыскательские работы, в результате чего аукцион на разработку проекта был объявлен в январе 2013 года.

По итогам заседания комиссии использование субсидии администрацией МР «Княжпогостский» признано считать не эффективным и принято решение о сокращении на 50% размера неиспользованного остатка субсидии и подтвердить потребность в размере 1,6 млн. руб. на завершение работ по разработке проекта в 2013 году.

В связи с тем, что в 2013 году муниципальное образование завершает мероприятия, запланированные к реализации в 2012 году, денежные средства, предусмотренные на начало строительство в 2013 году, район освоить не сможет, целесообразно распределить эти средства на мероприятия других районов**.**

Кроме того, в Княжпогостском районе Программой предусмотрено строительство еще одного полигона твердых бытовых и промышленных отходов в п. Синдор. По результатам проведенной в 2012 году работы по привлечению инвестиций, администрацией МР «Княжпогостский» было достигнуто соглашение о выполнении проектно-сметной документации на строительство полигона за счет средств частных инвесторов, и денежные средства 2012 года с этого мероприятия были перенесены на проектирование полигона в Емве.

Проект по Синдору к настоящему времени не разработан, строительство в этом году не начнется, а соответственно потребности в денежных средствах, предусмотренных на 2013 год на строительство полигона в Синдоре, у района нет.

**7) МР «Койгородский» -** разработано 4 проекта, в том числе 1 проект на строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов в с.Койгородок и 3 проекта на обустройство площадок хранения отходов в пст. Вежъю, пст. Подзь, п. Кажым. В настоящее время проекты проходят Государственную экспертизу.

Размер предоставленной субсидии по четырем объектам, после проведения аукциона, понизился на 929 тыс. руб. и составил 3,871 млн. руб. Объем освоенных денежных средств - 2,452 млн. руб., остаток – 1,419 млн. руб.

Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что по условиям муниципального контракта оплата производится только после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По итогам заседания комиссии использование субсидии признано считать эффективным и принято решение подтвердить потребность администрации МР «Койгородский» в неиспользованном остатке субсидии за 2012 год в размере 1,419 млн. руб. на завершение запланированных работ.

**8) МР «Корткеросский»:**

**8.1.** Разработано 5 проектов, в том числе 2 проекта на строительство полигонов твердых бытовых отходов в с. Корткерос и с. Сторожевск, 2 проекта на строительство площадок хранения твердых бытовых отходов в с. Мордино и с. Богородск; 1 проект на строительство площадки древесных отходов в с. Аджером. В настоящее время проекты проходят Государственную экспертизу.

Размер предоставленной субсидии по пяти объектам, после проведения аукционов, понизился на 2,26 млн. руб. и составил 6,86 млн. руб. Объем освоенных денежных средств - 2,3 млн. руб., остаток – 4,56 млн. руб.

Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что по условиям муниципального контракта оплата производится только после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По итогам заседания комиссии использование субсидии признано считать эффективным и принято решение подтвердить потребность администрации МР «Корткеросский» в неиспользованном остатке субсидии за 2012 год в размере 4,56 млн. руб. на завершение запланированных работ.

**8.2.** В МР «Корткеросский» так же выполненымероприятия по созданию системы по раздельному сбору отходов, запланированные на 2012 год (закупка специализированной техники для организации раздельного сбора отходов).

Размер предоставленной субсидии 2,26 млн. руб. Объем освоенных денежных средств - 1,77 млн. руб., остаток – 490 тыс. руб.

По итогам заседания комиссии использование субсидии признано считать эффективным и принято решение подтвердить потребность администрации МР «Корткеросский» в неиспользованном остатке субсидии за 2012 год в размере 490 тыс. руб. на завершение запланированных работ.

К настоящему моменту все мероприятия завершены, остаток субсидии освоен в полном объеме.

**9) МР «Троицко-Печорский»** - подготовлен проект на обустройство полигона в пгт. Троицко-Печорск. В настоящее время проекты проходят Государственную экспертизу.

Размер предоставленной субсидии составил 1,2 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Общая экономия средств в 2012 году по всем мероприятиям из республиканского бюджета после проведения аукционов на выполнение работ, оказание услуг составила 16,87 млн. руб. Объем предоставленных субсидий из средств республиканского бюджета Республики Коми в муниципальные образования составил 39,21 млн. руб. Из полученных средств муниципальными образованиями освоено 25,47 млн. руб., что составляет 64,95%.

Экономия средств из республиканского бюджета в 2012 году в размере 16,87 млн. руб. будет перераспределена на мероприятия 2013 года.

Вопросы о предоставлении муниципальным образованиям неиспользованных остатков субсидий из средств республиканского бюджета для завершения реализации запланированных в 2012 году мероприятий, рассмотрены комиссией на основании оценки эффективности использования субсидии (Протокол №1 от 28.01.13г. и Протокол № 2 от 07.02.13 г.). Протоколы размещены на сайте Минприроды Республики Коми.

**Основные проблемные вопросы, возникшие при реализации Программы в 2012 году.**

Прежде всего, это недостаточное количество квалифицированных специалистов в муниципальных образованиях, владеющих вопросом. В районах не было понимания что делать, как делать, с чего начать и как много времени необходимо для выполнения всего объема работы.

Минприроды Республики Коми регулярно проводились консультации, разъяснительные беседы, обучающие совещания со специалистами администраций. Первый заместитель министра С.Л.Гераймович проводил совещания с представителями всех районов, участвующих в Программе в 2012 году, как в министерстве, так и в самих районах. В 2013 году под председательством С.Л.Гераймовича уже прошли совещания с восемнадцатью районами, в которых реализуется Программа.

Немаловажной проблемой является нехватка времени. Только прохождение Государственной экспертизы проектов, с учетом проведения общественных слушаний, занимает минимум 2-3 месяца. И те районы, которые недооценили объем работ и не рассчитали необходимое количество времени на его выполнение, столкнулись с этой проблемой.

**Рекомендации Главам муниципальных образований**

1. Создание рабочей группы, в каждом муниципальном образовании, где реализуется Программа, для выработки мер и принятия решений по организации системы обращения с отходами, которая будет охватывать всю технологическую цепочку сбора и утилизации отходов в районе.
2. Ужесточение контроля за соблюдением сроков реализации программных мероприятий, в соответствии с план-графиками заключаемых Соглашений.
3. Усиление работы по информированию населения по вопросам реализации программных мероприятий в районах.