Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

долгосрочной республиканской целевой программы

«Участие в создании системы кадастра недвижимости (2012-2014 годы)»

по состоянию за 1 полугодие 2013 года

- Оценка достижения целей и решения задач в отчетном периоде:

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми проводятся работы по размещению государственного заказа в рамках реализации запланированных на 2013 год мероприятий ДРЦП «Участие в создании системы кадастра недвижимости (2012-2014 годы)» (далее – программа).

Основной целью программы является информационное наполнение и актуализация государственного кадастра недвижимости, в том числе:

- создание планово-картографической основы для единого учета земельных участков;

- актуализация государственной кадастровой оценки земель, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В целях создания планово-картографической основы для единого учета земельных участков размещены заказы и состоялись открытые конкурсы на выполнение следующих мероприятий:

- Открытый конкурс (ОК-012) на право заключения государственного контракта на выполнение работ по созданию опорной межевой сети на территории населенных пунктов МОМР «Прилузский», в том числе закладка 50 пунктов ОМС на территории 14 населенных пунктов: пст.Ваймес (4), с.Верхолузье (2), пст.Вухтым (4), пст.Кыддзявидзь (6), с.Занулье (2), с.Мутница (2), с.Прокопьевка (4), с.Слудка (4), с.Черемуховка (4), пст.Пожемаяг (2), с.Черныш (4), с.Читаево (4), пст.Якуньель (4), с.Гурьевка (4). С победителем открытого конкурса заключен государственный  контракт №1-ОМС от 07.05.2013г.

- Открытый конкурс (ОК-014) на право заключения государственного контракта на проведение топографических работ, работ по инвентаризации земель и созданию цифровых карт на территории г. Печора (лот №1) – конкурс признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок;  с.Петрунь и д.Роговая (лот №2) – подана одна заявка.

По лоту №1 - повторно направлена заявка в адрес Минфина РК на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на проведение топографических работ по инвентаризации земель и созданию цифровых карт на территории г. Печора. Открытый конкурс  (ОК-027) (повторный)  состоялся 25.06.2013г. - подана одна заявка. Начата процедура заключения  госконтракта.

По лоту №2 - заключен Государственный контракт №1-ТПР от 30.04.2013г. на проведение топографических работ, работ по инвентаризации земель и созданию цифровых карт на территории с. Петрунь, д. Роговая.

В целях актуализации государственной кадастровой оценки земель размещены заказы и состоялись открытые конкурсы на выполнение следующих мероприятий:

- Открытый конкурс ОК-015 на право заключения государственного контракта на выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. С победителем открытого конкурса ООО «Группа комплексных решений» заключен государственный контракт № 4.1 от 17.05.2013 года.

- Открытый конкурс ОК-013 на право заключения государственного контракта на выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земельных участков садоводческих товариществ не состоялся в виду отсутствия заявок.

В Минфин РК направлена заявка на проведение открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион (ЭА-800) признан не состоявшимся - подана одна заявка. Начата процедура заключения госконтракта с единственным участником.

- Информация о достигнутых запланированных результатах

в 1 квартале 2013 года

(целевые индикаторы Программы)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2013г. | Факт за 1 полугодие - г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Создание планово-картографической основы |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных пунктов опорной межевой сети, в год | пункт | 50 | 0 |
| 2. | Площадь проинвентаризированных земельных участков, в год | га | 333,6 | 0 |
| Задача 2: Актуализация государственной кадастровой оценки земель, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 3. | Доля земельных участков, по которым проведена актуализация государственной кадастровой оценки, по отношению к земельным участкам, учтенным в кадастре недвижимости | % | 100 | 0 |
| 4. | Уровень актуализации налоговой базы по земельному налогу | % | 100 | 0 |

Пояснение: По всем проводимым в 2013 году программным мероприятиям и в соответствии с условиями конкурсной документации запланированные работы должны быть выполнены в четвертом квартале 2013 года.